**Дорожная карта по созданию модели Службы медиации**

**в ГУ ЯО детском доме ЦДВ в 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Примерные**  **сроки** | | **Ответственные** | | **Ожидаемый**  **результат** | **Формы отчетных**  **документов** |
|  | **1. Нормативно-правовое обеспечение организации деятельности учреждения** | | | | | | |
| 1.1. | Коррекция локальных актов, по организации деятельности Службы медиации. | В течение 2016 г. | | Директор, зам. директора по УВР | | функционирование Службы медиации. | Локальные акты. |
|  | **2. Кадровое обеспечение организации деятельности по созданию службы медиации** | | | | | | | |
| 2.1.  2.2. | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации восстановительного подхода.  Организация и проведение тематических педагогических советов, обучающих семинаров, тренингов для педагогов детского дома, организация работы в творческих группах по вопросам реализации медиативного подхода. | 2016 г.  В течение 2016 г | | Администрация детского дома.    Заместитель директора по УВР. | | Рост профессиональной компетентности педагогов по вопросам реализации медиативного подхода.  Рост профессиональной компетентности педагогов по вопросам реализации медиативного подхода. | План-график.  Протоколы педагогических советов, семинаров, аналитические справки, банк материалов мероприятий, материалы на сайт д/д | |
|  | **3. Финансовое обеспечение организации деятельности по созданию службы медиации** | | | | | | | |
| 3.1. | Определение объема расходов, необходимых для реализации проекта и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | январь 2016 г | | Директор. | | Определён объём расходов, необходимых для реализации проекта, разработан механизм их формирования. | Информация о расчётах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации проекта. | |
|  | **4. Организационное обеспечение деятельности по созданию службы медиации** | | | | | | | |
| 4.1.  4.2.  4.3.  4.4.  4.5.  4.6.  4.7. | Запуск в апробацию модели Службы медиации.  Психолого-педагогическое просвещение педагогов Семибратовской СОШ, Политехнического техникума п. Семибратово, через систему практикумов и консультаций о медиативном подходе.  Проведение круглого стола с участием социальных партнеров по теме «Медиативный подход в решении проблем профилактики правонарушений несовершеннолетних».  Применение восстановительного подхода в педагогической практике внутри детского дома.  Подведение промежуточных итогов внедрения модели Службы медиации  Проведение семинара по теме «Восстановительные технологии как эффективный способ разрешения конфликтных ситуаций в детском доме»  Разработка методических рекомендаций по функционированию Службы медиации | в течение года.  в течение 2016  апрель 2016    в течение года  май 2016  май 2016  октябрь 2016 | рабочая группа  Зам. директора по УВР  Администрация    .  Заместитель директора по УВР.  директор,  заместитель директора по УВР.  директор,  зам. директора по УВР.  директор,  зам. директора по УВР.  рабочая группа | | Практические мероприятия по внедрению в практику восстановительных методик согласно Программы.  Рост количества педагогов желающих использовать медиативный подход в своей практике.  Определение круга социальных партнёров для организации совместной деятельности по проекту.  Рост компетентности педагогов в вопросах медиации, снижение конфликтности в коллективе.  подведены промежуточные итоги, выявлены слабые и сильные стороны модели.  представление модели Службы медиации в детском доме, обмен опытом  разработаны методические рекомендации | | Конспекты, методические материалы, протоколы, проводимых мероприятий.  Информационные справки, материалы диагностики.  Информационная справка, материалы круглого стола.  Аналитическая справка.  аналитическая справка, материалы на сайте д/д  материалы семинара, материалы на сайте д/д  методические рекомендации | |
|  | **5. Информационное обеспечение организации деятельности по созданию службы медиации** | | | | | | | |
| 5.1.  5.2.  5.3.  5.4. | Обеспечение публичной отчетности о ходе реализации проекта.  Информирование общественности об организации в детском доме деятельности Службы медиации.  Размещение на сайте ОО информационных материалов об организации деятельности Службы медиации.    Организация сетевого информационного взаимодействия с заинтересованными образовательными учреждениями по вопросам реализации медиативного подхода. | январь 2016  в течение года  в течение года.  в течение года | | зам.директора по УВР  зам.директора по УВР  Ответственный за сайт  Ответственный за сайт. | | Рост информированности общественности по проблеме  Рост информированности общественности по проблеме.  Своевременная информация общественности о ходе реализации проекта.  Наличие методического обеспечения деятельности по проекту. | Отчет о деятельности.  Аналитические материалы.  Аналитическая справка.  Аналитическая справка. | |
|  | **6. Материально-техническое обеспечение организации деятельности по созданию службы медиации** | | | | | | | |
| 6.1. | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям реализации проекта. | в течение года | | Администрация  . | | Приведение в соответствие материально-технической базы требованиям реализации проекта. | Информационная справка. | |

.