**Дорожная карта по созданию модели Службы медиации**

**в ГУ ЯО детском доме ЦДВ в 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Примерные** **сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемый** **результат** | **Формы отчетных** **документов** |
|  | **1. Нормативно-правовое обеспечение организации деятельности учреждения**   |
| 1.1. |  Коррекция локальных актов, по организации деятельности Службы медиации. | В течение 2016 г. | Директор, зам. директора по УВР  | функционирование Службы медиации. |  Локальные акты. |
|  | **2. Кадровое обеспечение организации деятельности по созданию службы медиации** |
| 2.1.2.2. | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации восстановительного подхода.Организация и проведение тематических педагогических советов, обучающих семинаров, тренингов для педагогов детского дома, организация работы в творческих группах по вопросам реализации медиативного подхода. |  2016 г.В течение 2016 г   | Администрация детского дома. Заместитель директора по УВР. | Рост профессиональной компетентности педагогов по вопросам реализации медиативного подхода.Рост профессиональной компетентности педагогов по вопросам реализации медиативного подхода. | План-график.Протоколы педагогических советов, семинаров, аналитические справки, банк материалов мероприятий, материалы на сайт д/д |
|  | **3. Финансовое обеспечение организации деятельности по созданию службы медиации** |
| 3.1. | Определение объема расходов, необходимых для реализации проекта и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. |  январь 2016 г |  Директор.  | Определён объём расходов, необходимых для реализации проекта, разработан механизм их формирования. | Информация о расчётах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации проекта.  |
|  | **4. Организационное обеспечение деятельности по созданию службы медиации** |
| 4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7. | Запуск в апробацию модели Службы медиации.Психолого-педагогическое просвещение педагогов Семибратовской СОШ, Политехнического техникума п. Семибратово, через систему практикумов и консультаций о медиативном подходе. Проведение круглого стола с участием социальных партнеров по теме «Медиативный подход в решении проблем профилактики правонарушений несовершеннолетних». Применение восстановительного подхода в педагогической практике внутри детского дома.Подведение промежуточных итогов внедрения модели Службы медиацииПроведение семинара по теме «Восстановительные технологии как эффективный способ разрешения конфликтных ситуаций в детском доме»Разработка методических рекомендаций по функционированию Службы медиации | в течение года.в течение 2016  апрель 2016 в течение года май 2016май 2016октябрь 2016 | рабочая группаЗам. директора по УВРАдминистрация . Заместитель директора по УВР. директор, заместитель директора по УВР. директор, зам. директора по УВР. директор, зам. директора по УВР. рабочая группа |  Практические мероприятия по внедрению в практику восстановительных методик согласно Программы.Рост количества педагогов желающих использовать медиативный подход в своей практике.Определение круга социальных партнёров для организации совместной деятельности по проекту. Рост компетентности педагогов в вопросах медиации, снижение конфликтности в коллективе.подведены промежуточные итоги, выявлены слабые и сильные стороны модели.представление модели Службы медиации в детском доме, обмен опытомразработаны методические рекомендации | Конспекты, методические материалы, протоколы, проводимых мероприятий.Информационные справки, материалы диагностики.Информационная справка, материалы круглого стола.Аналитическая справка.аналитическая справка, материалы на сайте д/дматериалы семинара, материалы на сайте д/д методические рекомендации |
|  | **5. Информационное обеспечение организации деятельности по созданию службы медиации** |
| 5.1.5.2.5.3.5.4. | Обеспечение публичной отчетности о ходе реализации проекта.Информирование общественности об организации в детском доме деятельности Службы медиации.Размещение на сайте ОО информационных материалов об организации деятельности Службы медиации.  Организация сетевого информационного взаимодействия с заинтересованными образовательными учреждениями по вопросам реализации медиативного подхода. |  январь 2016в течение годав течение года.в течение года | зам.директора по УВРзам.директора по УВРОтветственный за сайтОтветственный за сайт. | Рост информированности общественности по проблемеРост информированности общественности по проблеме. Своевременная информация общественности о ходе реализации проекта.Наличие методического обеспечения деятельности по проекту. | Отчет о деятельности. Аналитические материалы.Аналитическая справка.Аналитическая справка. |
|  | **6. Материально-техническое обеспечение организации деятельности по созданию службы медиации** |
| 6.1. |  Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям реализации проекта. | в течение года | Администрация. |  Приведение в соответствие материально-технической базы требованиям реализации проекта.  | Информационная справка. |

.